## Slide 1: 1공장 ECS 시스템 재구축 수행계획서

## Slide 2: 개정이력
  1)
  2)
버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
1.0.0 | 2026-07-01 | 원본 | 최초 작성 | 이석진 수석 | 
1.0.1 | 2026-08-21 | 계획 수정 | OPEN 일자에 맞춘 테스트 계획 수립 | 이석진 수석 | 

## Slide 3: 1. 7월 계획
주차 (일요일 기준) | 작업내용 | 조건 | 테스트 결과
7월 1째주 | PLC 사양 및 시나리오, 기존 ECS 분석 |  | 
7월 2째주 | 통신(EQU_TASK) 프로그램 개발 | ECS 개발 PC | 
7월 3째주 | 설비 통신 테스트 | PLC 복사본 | 완료
7월 4째주 | 시나리오 프로그램 개발 | ECS 개발 PC | 
7월 5째주 | 1차 시나리오 테스트 | PLC 복사본 ECS 개발 PC | 완료

## Slide 4: 2. 8월 계획
주차 (일요일 기준) | 작업내용 | 조건 | 테스트 결과
8월 1째주 | ECS CLIENT 디자인 | ECS 개발 PC | 
8월 2째주 | 1공장 설비 접속 테스트 | ECS 개발 PC 현장 PLC | 완료
8월 3째주 | PLC 시나리오 검증 및 프로그램 수정 WMS 통신 테스트 | ECS 개발 PC WMS 개발 PC | 
8월 4째주 8월 5째주 | 1차 단위 테스트 WMS 작업대 번호 : 101 (TR 22, 외부 입고 전용 입출고대) WMS 작업대 번호 : 102 (TR 29, Picking 작업대) WMS 작업대 번호 : 103 (TR 26, 제품 입고대) WMS 작업대 번호 : 104 (TR 24, 원부자재 불출대) 1~5호기 입출고 테스트 | ECS 개발 PC PLC 복사본(청주) | 

## Slide 5: 3. 9월 계획
주차 (일요일 기준) | 작업 내용 | 조건 | 결과
9월 1째주 | ECS 서버 셋팅 및 2차 단위 테스트 WMS 작업대 번호 : 101 (TR 22, 외부 입고 전용 입출고대) WMS 작업대 번호 : 102 (TR 29, Picking 작업대) 1~5호기 입출고 테스트 | ECS 서버 PC WMS 서버 PC 현장 PLC | 
9월 2째주 | 2차 단위 테스트 및 CSV WMS 작업대 번호 : 103(TR 26, 제품 입고대) WMS 작업대 번호 : 104(TR 24, 원부자재 불출대) 1~5호기 입출고 테스트 | ECS 서버 PC WMS 서버 PC 현장 PLC | 
9월 3째주 | 시스템 OPEN |  | 
9월 4째주 | 시스템 적용 모니터링 |  |