## Slide 1: 1공장 ECS 시스템 재구축 진척사항 정리

## Slide 2: 개정이력
  1)
  2)
버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자
1.0.0 | 2026-08-24 | 원본 | 최초 작성 | 이석진 수석 | 

## Slide 3: 1. 7월 작업내용
주차 (일요일 기준) | 작업내용 | 환경 | 비고
7월 1째주 (7/6 ~ 7/10) | PLC 사양 및 시나리오, 기존 ECS 분석 |  | 
7월 2째주 (7/13 ~ 7/17) | 통신(EQU_TASK) 프로그램 개발, 현장 통신 테스트 실패 후 PLC 테스트 환경 구축(7/13) PLC 테스트 환경에서 통신 테스트 완료(7/17) | ECS 개발 PC PLC 복사본 | 청주 PLC 복사본 통신 테스트 완료
7월 3째주 (7/20 ~ 7/24) | 1차 PLC 시나리오 테스트 준비 (ECS 프로그램 기준) |  | 
7월 4째주 (7/27 ~ 7/31) | 시나리오 프로그램 개발 PLC 테스트 환경에서 시나리오 테스트 | ECS 개발 PC PLC 복사본 | 

## Slide 4: 2. 8월 작업내용
주차 (일요일 기준) | 작업내용 | 조건 | 비고
8월 1째주 (8/3 ~ 8/7) | ECS CLIENT 디자인 | ECS 개발 PC | 
8월 2째주 (8/10 ~ 8/14) | 1공장 설비 접속 테스트(8/10) ECS CLIENT 디자인 | ECS 개발 PC 현장 PLC | 오송 설비 통신 테스트 완료
8월 3째주 (8/18 ~ 8/21) | PLC 담당자 시나리오 분석 수신(8/19) WMS 통신 테스트(상태 변경 및 입/출고 작업) ECS 시나리오 환경 크로스 체크, 프로그램 수정 전체 시나리오 문서 작성 | ECS 개발 PC WMS 개발 PC | 
8월 4째주 (8/24 ~ 8/28) | 프로젝트 계획 및 일정 미팅(8/24) PLC 시나리오 검증 및 프로그램 수정 |  |