## 스테이션코드 대사표
WMS(IMS) ↔ ECS/WCS 스테이션 코드 대사표
목적: 2010.03 인터페이스 명세서와 2011 실제 구축(운영 DB TB_CODEMASTER class 022)의 코드 불일치 해소 — WMS 담당자 협의용
근거: ① WMS-ECS 인터페이스명세서_20100311.doc 8p 'Station Number' ② 운영 DB LglsMCS.TB_CODEMASTER(codeclass=022) ③ ECS 소스 CodeMasterData.cs 1689행(런타임은 DB표 사용)
코드 | ① 명세서(2010.03) 정의 | ② 운영 DB(2011 구축) 정의 | 물리 위치 (장비/트랙/포트) | 방향 (DB 기준) | 판정 | 확인/협의 사항 | 개정안(권장)
001 | 실온창고 S/C #1 | (미정의) | - | - | 폐기 | 구축 시 201로 재배정 — WMS가 아직 001을 쓰는지 확인 | 삭제 (201로 대체)
002 | 실온창고 S/C #2 | (미정의) | - | - | 폐기 | 〃 (202) | 삭제 (202로 대체)
003 | 실온창고 S/C #3 | (미정의) | - | - | 폐기 | 〃 (203) | 삭제 (203으로 대체)
004 | 냉장창고 S/C #1 | (미정의) | - | - | 폐기 | 〃 (204) ※ 명세서는 '냉장 S/C#1', DB는 S/C#4 — 호기 명명도 상이 | 삭제 (204로 대체)
005 | 냉장창고 S/C #2 | (미정의) | - | - | 폐기 | 〃 (205) | 삭제 (205로 대체)
101 | 외부 입고 전용 입출고대 | C/V#11 IN/OUT (TR#22) | CONVEYOR:11 / TR#21~22 / PORT:22 | 입출고 | 일치 | 유일하게 의미가 유지된 코드 | 유지
102 | Picking 작업대 | C/V#12 IN (TR#24) | CONVEYOR:12 / TR#23~24 / PORT:24 | 입고 | 충돌 | ★최중요: WMS가 102를 '피킹 출고 목적지'로 보내면 C/V#12(TR#24)로 오배송됨. 실제 피킹대(TR#29)는 DB상 104. WMS 실송신 값 확인 필수 | 협의 결정 (DB 기준 유지 권장)
103 | 제품 입고대 | C/V#13 OUT (TR#26) | CONVEYOR:13 / TR#25~26 / PORT:26 | 출고 | 충돌 | 명세서는 '입고대', DB는 OUT(출고) — 방향 자체가 반대. WMS 인식 확인 필요 | 협의 결정
104 | 원부자재 불출대 | C/V#14 OUT (TR#29) | CONVEYOR:14 / TR#27~29 / PORT:29 | 출고 | 충돌 | DB상 104가 실제 피킹대(TR#29, 피킹 출고 종점). 명세서의 '원부자재 불출대'와 명칭 불일치 | 협의 결정 (피킹 출고대로 명칭 확정 권장)
105 | (없음) | C/V#15 IN (TR#30) | CONVEYOR:15 / TR#30~32 / PORT:30 | 입고 | 신설 | 피킹 후 재입고 시작점(TR#30). 명세서에 없는 코드 — WMS가 이 코드를 아는지 확인 필수 (모르면 피킹 재입고 지시 불가) | 명세서에 추가
201 | (없음) | Hi-Rack S/C#1 (Bank01,02) | STKSEM:1 / RACK:1,2 | - | 신설 | 구 001 대체 | 명세서에 추가
202 | (없음) | Hi-Rack S/C#2 (Bank03,04) | STKSEM:2 / RACK:3,4 | - | 신설 | 구 002 대체 | 명세서에 추가
203 | (없음) | Hi-Rack S/C#3 (Bank05,06) | STKSEM:3 / RACK:5,6 | - | 신설 | 구 003 대체 | 명세서에 추가
204 | (없음) | Hi-Rack S/C#4 (Bank07,08) | STKSEM:4 / RACK:7,8 | - | 신설 | 구 004 대체 | 명세서에 추가
205 | (없음) | Hi-Rack S/C#5 (Bank09,10) | STKSEM:5 / RACK:9,10 | - | 신설 | 구 005 대체 | 명세서에 추가
■ 판정 범례: 일치(녹색)=양쪽 의미 동일 / 충돌(주황)=같은 코드가 다른 의미 — 오배송 위험 / 폐기·신설(노랑)=한쪽에만 존재
■ 핵심 리스크: 피킹 관련 3코드(102·104·105). 명세서 기준으로 운용하는 WMS와 DB 기준의 ECS가 만나면 102 지시가 C/V#12(TR#24)로 반송됨.
■ 피킹 작업 구조(소스·DB 확인): Job Define 3(Picking)은 미사용 — 피킹은 '출고(→TR#29, 코드104)' + '재입고(TR#30에서 시작, 코드105)' 2건의 별도 지시로 처리.
TR#29→TR#30 구간은 ECS 경로(ITINERARY)에 미정의 — 작업자/PLC가 자율 처리하며, 재입고 JOB 기록은 TR#30(%RB648)에서 시작됨.
■ 확인 요청(WMS 담당자): ① 현행 WMS가 실제 송신하는 Source/Dest Stn 값 샘플(피킹 출고·재입고 각 1건) ② 105 코드 인지 여부 ③ S/C 코드가 001~005인지 201~205인지
■ 권장안: 운영 DB(2011) 코드표를 표준으로 확정하고 인터페이스 명세서를 개정 (ECS 런타임이 DB표를 읽으므로 변경 영향 최소).